**Předběžný Harmongram AKCE 6-9/2024**

NPO 2022 VHCN pro oblast 21 Mělník – Nymburk - Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště-Západ

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.31.1.0/0.0/0.0/22\_011/0004179**

6/2024:

* výkop, pokládka a zasypání přívodního kabelu tj. od rozvaděče u domu čp. 6 skrz pole až pod autobusovou zastávku

7/2024:

* Výkopy, sondy na stávajících trubkách pro zafouknutí mikrotrubiček
* Výkopy a umístění jednotlivých pilířových sloupků
* Výkopy nových tras od čp. 25 do čp. 59 oboustranně

8/2024:

* Výkopy nových tras od čp. 38 po čp. 70 a čp. 61 oboustranně
* Výkopy jednotlivých přípojek po předem domluvené termínu se stavbyvedoucím panem Kováčem

9/2024:

* Zafukování optický kabelů do páteřních tras
* Zafukování optický kabelů do jednotlivých RD + zavaření + změření parametrů přípojky
* Terénní úpravy obce, povrchy
* dokumentace stavby - dokončení

***Vedoucí stavby ze strany zhotovitele:*** *Miroslav Kováč 721 417 070*